„Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”

Tytuł Projektu: Podhalański Inkubator Edukacyjny (edukacja włączająca) – Gmina Rabka-Zdrój

Wartość Projektu ( koszt całkowity): 691 323,56 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 587 621,61 PLN

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 69 131,95 PLN

Gmina Rabka-Zdrój pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa na realizacje projektu pn. Podhalański Inkubator Edukacyjny (edukacja włączająca) – Gmina Rabka-Zdrój. W ramach projektu planowane są w latach 2025-2027 zadania związane z edukacją włączającą w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju.

Zadania realizowane w ramach Projektu:

- Kadra szkół podstawowych w Rabce-Zdroju przygotowana do stosowanie podejścia włączającego w nauczaniu.

Zadanie obejmuje działania podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe nauczycieli i nauczycielek rabczańskich szkół objętych projektem, które pozwolą na zindywidualizowane podejścia do ucznia. Zaplanowane działania pozwolą na przygotowanie środowiska nauczycielskiego w dwóch szkołach w Gminie Rabka-Zdrój do wdrożenia edukacji włączającej.

Zadanie obejmuje następujące formy uzupełnienia kompetencji:

STUDIA PODYPLOMOWE („Terapia pedagogiczna”, „Oligofrenopedagogika”, „Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

SZKOLENIA INDYWIDUALNE („Kurs języka migowego”, „Trener profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”, „Trener grafomotoryki”,  „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”,  Trening umiejętności społecznych, „Szkolenie logopedyczne – „Usprawnianie realizacji fonemów”,  „Arteterapia - zmysłami w emocje”)

SZKOLENIA I WARSZTATY GRUPOWE („Edukacja włączająca, czyli jak tworzyć szkołę dla każdego ucznia”, „Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu”, „Zaburzenia emocjonalne i depresyjne oraz po traumatycznych przeżyciach”)

- Kompleksowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, które będą wspierały wdrażanie edukacji włączającej. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne są niezbędne do pracy z uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach zadania zostaną zakupione następujące pomoce i wyposażenie:

- zakup wyposażenia dedykowanego pracy z dziećmi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju (monitor interaktywny, 2 x laptop, 3 x głośniki, projektor);

- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju (karty pracy, programy multimedialnie dedykowane dzieciom ze SPE);

Zadanie obejmuje również realizację różnych form pomocy psychol.-pedag. kierowanych do uczniów/nnic ze SP nr 1 w Rabce-Zdroju.

PLANOWANE ZAJĘCIA:

Zajęcia integracyjne,

Rozwijające - robotyka [1-3),

Rozwijające - j. ang. (1-3),

Rozwijające umiejętność uczenia się (4-5),

Rozwijające umiejętność uczenia się (6-8),

Dydaktyczno-wyrównawcze (1-3),.

Dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (7-8),

Dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. polskiego (7-8),

Dydaktyczno-wyrównawcze z jęz. angielskiego (7-8),

Korekcyjno-kompensac. (1-3),

Korekcyjno-kompensac. (4-6),

Korekcyjno-kompensac. (7-8),

Logopedyczne (1-3),

Logopedyczne (4-6),

Rozwijające kompetencje emocjonalno-społecznych

- Wsparcie uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez nauczycieli wspomagających w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju -1100 godzin przepracowanych przez nauczyciela wspomagającego.

- Kompleksowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, które będą wspierały wdrażanie edukacji włączającej. Wyposażenie i pomoce dydaktyczne są niezbędne do pracy z uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach zadania zostaną zakupione następujące pomoce i wyposażenie:

- zakup wyposażenia dedykowanego pracy z dziećmi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju (półkule sensoryczne ananasy zestaw – 1 szt.,

siedzisko piankowe średnie – 10 szt., siedzisko duże (gruszka) – 2 szt., gruszka średnia z uchwytem (worek do siedzenia) – 2 szt., emocje. Krążki piankowe – 6 szt., podświetlana tablica do rysowania A1 – 1 szt., lodowe cegły zestaw – 1 szt);

- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju (tablica magnetyczna, programy multimedialnie dedykowane dzieciom ze SPE).

Zadanie obejmuje również realizację różnych form pomocy psychologiczno-pelagicznej kierowanych do uczniów/nnic ze SPE w SP nr 2 w Rabce-Zdroju. Za bezpośrednią realizację zadania w placówce odpowiada koordynator (tj. dyrektorka placówki).

PLANOWANE ZAJĘCIA:

Rozwijające umiejętność uczenia się (4-5),

Dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,

Dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,

Korekcyjno-kompensacyjne (1-3),

Korekcyjno-kompensacyjne (4-6),

Korekcyjno-kompensacyjne (7-8),

Logopedyczne (1 - 3),

Logopedyczne (4 - 8),

Kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne (4-5),

Kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne (6),

Kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne (7-8),

Zajęcia integracyjne

- Wsparcie uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez nauczycieli wspomagających w Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju - 1100 godzin przepracowanych przez nauczyciela wspomagającego.

Grupy docelowe:

Uczestnikami projektu będą dwie grupy odbiorców:

- uczniowie i uczennice klas 1 do 8 dwóch szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój (SP nr 1 i SP nr 2 w Rabce-Zdroju) – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i  uczniowie, którzy potrzebują objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

- nauczyciele zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.

Z kolei podmiotami bezpośrednio korzystającymi ze wsparcia EFS+ będą dwie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój.

Cel Projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w dwóch wybranych rabczańskich publicznych szkołach podstawowych poprzez wprowadzenie modelu edukacji włączającej i zapewnienie każdemu dziecku ze szkół zaangażowanych w projekt warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społeczności szkoły. Doświadczenia zdobyte w ramach pilotażu zostaną w kolejnych latach wykorzystane do poprawy jakości edukacji w pozostałych placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Rabka-Zdrój.

Cele szczegółowe projektu to:

1. Wsparcie wszystkich dzieci uczęszczających do obu rabczańskich szkół podstawowych i zapewnienie każdemu z dzieci możliwości pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz udziału w życiu społecznym szkoły w sposób jak najpełniej dostosowany do jego a) potrzeb, b) deficytów, c) potencjałów. Stąd przygotowanie projektu zostało poprzedzone szczegółową diagnozą wszystkich uczniów i uczennic szkół zaangażowanych w projekt, a zaproponowane formy i rodzaje wsparcia zostały precyzyjnie dostosowane do zdiagnozowanych i opisanych w dokumentach szkoły (w tym w opracowanych diagnozach) potrzeb każdego z rabczańskich uczniów i uczennic, które były przygotowywane zarówno na podstawie danych statystycznych dotyczących SPE, analizy wyników nauczania, jak i rozmów z uczniami i rodzicami, a także obserwacji własnych grona pedagogicznego. W uzasadnionych przypadkach w proces diagnozowania potrzeb włączani byli rodzice oraz instytucje do tego powołane (w tym w szczególności poradnia psychologicznopedagogiczna). W konsekwencji w każdej ze szkół oferta edukacyjna jest inna i dostosowana do sytuacji uczestników procesu dydaktycznego.

2. Objęcie specjalistycznym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci, które takiego wsparcia potrzebują. A tym samym zapewnienie dziecku z SPE możliwości stabilizacji emocjonalnej, wsparcie go w uzyskiwaniu akceptacji grupy rówieśniczej, udzielanie mu pomocy, gdy ta jest faktycznie potrzebna, a jednocześnie nieodbieranie uczniowi/uczennicy możliwości osiągania samodzielności i brania odpowiedzialności za siebie.

3. Wsparcie nauczycieli i nauczycielek w ich rozwoju osobistym oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności, które mogą wykorzystać zarówno w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i wszystkimi dziećmi. Wsparcie to będzie polegało na umożliwieniu kadrze dydaktycznej udziału w szkoleniach, warsztatach, studiach podyplomowych, tak aby w sposób systemowy i systematyczny zwiększać ich potencjał do pracy z dziećmi, dając jednocześnie poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

4. Pilotaż wdrożenia edukacji włączającej do praktyki edukacyjnej rabczańskiej oświaty. Doświadczenia nabyte w trakcie wdrażania projektu, osiągnięte efekty edukacyjne, zmiana postaw edukacyjnych, a także spodziewana zmiana podejścia nauczycieli do uczniów i uczennic w taki sposób, aby w jeszcze większym stopniu gwarantować każdemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju oraz pełne włączenie w życie społeczne, posłużą do przygotowania kompleksowej zmiany w rabczańskiej oświacie, która powinna być gotowa na dokonanie zmiany modelu edukacyjnego. Ambasadorami tej zmiany powinni być nauczyciele dwóch szkół zaangażowanych w projekt, a za dokonaniem zmiany powinny przemawiać rezultaty, jakie w okresie dwóch lat wdrożenia przyniesie on u uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Rabce-Zdroju.

EFEKTY NABYCIA KOMPETENCJI

Wszystkie zajęcia dostosowane będą do potrzeb i możliwości uczniów i uczennic uwzględniając ich indywidualizm.

Formułując program zajęć przyjęto założenie, że WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ OBLIGATORYJNIE ROZWIJAŁY (ZGODNIE Z MOŻLIWOŚCIAMI PROGRAMU POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ):

- kompetencje społeczne;

- umiejętność uczenia się;

- kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Poniżej ujęto ogólne efekty poszczególnych rodzajów zajęć, szczegółowy zakres – dostosowany – do konkretnych uczniów i uczennic zostanie określony w programie zajęć.

- EFEKTY ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH: usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów.

- EFEKTY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE: uczniowie i uczennice potrafią współdziałać w grupie, tworzą normy grupowe, dokonują samopoznania, potrafią różnicować i określać emocje, mają poczucie własnej wartości, wypracowują własne metody radzenia sobie ze strachem, agresją, stresem, potrafią właściwie komunikować się z otoczeniem i aktywnie słuchać, rozpoznają zachowania asertywne i próbują zachowywać się asertywnie, nabywają umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozwijają twórcze myślenie, kształtują umiejętności postrzegania sukcesu, podejmowania decyzji, gospodarowania własnym czasem.

- EFEKTY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH: lepsze opanowanie i utrwalanie wiadomości przez uczniów i uczennice, które są przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego.

- EFEKTY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ: wyrównanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej na poziomie adekwatnym do wieku, zlikwidowanie przyczyny i skutków zaburzeń mowy, poprawa funkcjonowanie w społeczności szkolnej, poprawa samopoczucia i samooceny uczniów i uczennic, wypracowywanie sprawności językowej, likwidację lub zminimalizowanie zaburzenia mowy u dzieci.

- EFEKTY ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH: pogłębienie wiedzy w kierunku interesującym uczniów i uczennice, będą potrafili rozwiązywać zadania/ćwiczenia o podwyższonym stopniu trudności, uczestnicy i uczestniczki nabędą umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu, wyższą samocenę, umiejętność współpracy z innymi.

- EFEKTY ZAJĘĆ Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ: świadomość różnorodności zawodów, odkrywanie talentów i zainteresowań, kształtowanie postaw i umiejętności miękkich, podniesienie samoświadomości i pewności siebie, lepsze przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej, motywacja do nauki, zwiększenie empatii i zrozumienia dla różnych zawodów, wsparcie w budowaniu realistycznych oczekiwań oraz zapobieganie stereotypom zawodowym. Zajęcia pomogą uczennicom i uczniom lepiej poznać swoje możliwości i zainteresowania, rozwijać umiejętności społeczne, motywują do nauki i świadomego planowania przyszłości, budując przy tym empatię oraz szacunek dla różnorodności zawodowej.

- EFEKTY ZAJĘĆ Z ZAKRESU TOLERANCJI I EMPATII: rozwijanie umiejętności empatii, wzmacnianie postaw tolerancji, poprawa umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie, zmniejszenie ryzyka wystąpienia agresji i konfliktów, rozwijanie samoświadomości i odpowiedzialności społecznej, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, tworzenie postawy aktywnego uczestnictwa w społeczności.