**TERMINARZ DIAGNOZY UZDOLNIEŃ UCZNIÓW
prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Działania** | **Termin** |
| **Przeprowadzenie spotkań z dyrektorami szkół i nauczycielami - koordynatorami diagnozy.** | 5.03.2019 NS 7.03.2019 K |
| **Przeprowadzenie w szkołach nominacji i przekazanie:** * **ze szkół do beneficjentów projektów konkursowych - arkuszy nominacji oraz wypełnionych deklaracji uczestnictwa uczniów i zestawień nominowanych uczniów według obowiązujących wzorów;**
* **od beneficjentów do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu: deklaracji uczestnictwa uczniów (wersja papierowa) i zestawień nominowanych uczniów (wersja papierowa i elektroniczna), według obowiązujących wzorów.**

**Uwaga:** Deklaracje udziału przekazywane do Biura Merytorycznego projektu muszą być podzielone na etapy i spakowane w teczki (na każdym etapie każda szkoła w osobnej teczce/osobnych teczkach, teczka opisana: nazwa beneficjenta, numeretapu, nazwa szkoły), a w teczkach deklaracje ułożone w podziale na kompetencje (kolejno: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK)  | 5.03/7.03-**29.03.2019** |
| Opracowanie zestawienia ilościowego (zbiorcza baza nominacji) na potrzeby druku, oceny testów oraz ich dystrybucji. | 1.04 - 12.04.2019 |
| Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na ocenę testów. | 15.04-30.05.2019 |
| Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na druk testów. | 15.04-6.05.2019 |
| Realizacja druku testów. | 6.05-17.05.2019 |
| Pakowanie testów. | 20.05-5.06.2019 |
| **Przekazanie testów do beneficjentów projektów konkursowych.** | 6.06-11.06.2019 |
| **Odbiór testów od beneficjentów projektów konkursowych przez dyrektorów szkół.** |  **12.06.2019** |
| **Przeprowadzenie testów uzdolnień w szkołach.** | **13.06.2019** |
| **Zwrot wypełnionych testów ze szkół do beneficjentów projektów konkursowych.** | 14.06.2019 |
| **Przekazanie testów przez beneficjentów projektów konkursowych do siedziby MCDN w Krakowie lub w Nowym Sączu.****Uwaga:**Testy przekazywane do Biura Merytorycznego projektumuszą byćspakowane zgodnie z *Instrukcją organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień*tj. w koperty przedmiotowe, w których zostały dostarczone do szkół | **17.06-19.06.2019** |
| Przygotowanie testów dla oceniających. | 20.06 -24.06.2019 |
| Spotkanie z oceniającymi, przekazanie testów. | 25.06.2019 |
| Ocena testów. | 25.06 -24.07.2019 |
| Opracowanie list wynikowych, przygotowanie informacji do wysyłki list wynikowych beneficjentom. | 24.07-20.08.2019 |
| **Przekazanie do beneficjentów projektów konkursowych list wynikowych w formie elektronicznej.** | 23.08.2019 |